南強工商103年度國家防災日地震避難掩護演練執行計畫

- 依據：

- 災害防救法及「教育部各級學校校園災害管理要點」。

- 教育部103年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫。

- 目的：

- 配合行政院於「國家防災日」推動「全國學生地震演習」，辦理一分鐘內所有參與者完成地震避難掩護動作(蹲下、掩護、穩住3個要領）為主軸。

- 藉模擬實作強化師生災害防救、自救救人與應變能力，養成學生在地震發生時有正確的本能反應，如何在地震發生時保護自己，以做好全面防震準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

- 實施時間：103年9月19日上午9時21分進行正式演練。

- 演練重點：

實施1分鐘地震避難掩護演練動作（依據內政部及教育部共同訂定之地震避難掩護演練時間流程及應作為事項辦理，如附件1）。

- 執行工作要項：

- 計劃與預演階段：

(一)於103年8月5日前，依據「103年度國家防災日各級學校及幼兒園

地震避難掩護演練實施計畫」計畫規定，完成地震避難掩護演練計

畫擬定工作。

(二)於103年8月15日前將預定辦理預演日期、次數，至教育部校安中

心網站填報。

(三)設施及器材整備：於暑假期間完成地震演練活動各項設施及器材之

檢視與整備工作。

(四)將本計畫「地震避難掩護演練時間流程及應作為事項」及「學校地

震避難掩護應變參考程序」（附件1、附件2），公告於學校公布欄

及網站加強宣導，並利用時機與管道讓學生家長了解本次活動內容。

(五)103年8月29日前，針對異動之教職員及各班級導師完成「地震避

難掩護演練時間流程及應作為事項」銜接教育訓練，俾利開學後參

與預演活動。

(六)103年9月開學後至正式演練前，運用全校集會時機，辦理至少1次

以上預演活動，應將上述各項活動內容拍照留存，校內師生熟悉演

練程序及動作要領，並依據預演狀況隨即進行檢討與修正。

- 正式演練階段：

（一）地震避難掩護演練狀況發布方式：運用校內廣播系統發布。

（二）全校師生實施1分鐘就地避難掩護動作(蹲下、掩護、穩住3個要領），1分鐘後由師長引導疏散至指定安全地點，完成人員清查及安全回報動作，並錄製演練實況影片（3-5分鐘）。

（三）學校得邀請當地媒體、民間團體與學生家長共同參與。

（四）本校於正式演練結束後3天內，至教育部校安中心登錄參演人數，俾利教育部掌握演練整體成效。

- 本地震避難掩護正式演練若遇重大天然災害或不可抗拒因素，得由新北市政府教育局決定活動停止或延期辦理。

- 本計畫如有未盡事宜，依新北市政府教育局指示辦理。